## Sheet1
附件：昌吉州“蓝天行动”2015年度项目汇总表
行动一 工业企业提标淘汰
县市 （园区） | 序号 | 项目名称 | 治理工程和要求 | 投资（奖补）预算(万元)） | 完成时限 | 责任人 | 具体 负责人 | 监管部门
工业企业提标治理
木垒县 | 1 | 木垒县热力供热有限责任公司脱硫项目 | 脱硫设施规范化并达标排放 | 180 | 2015-10-01 | 县长 | 副县长 杨树忠 | 州环保局
| 2 | 新疆伟泽综合能源开发有限公司90万吨兰炭荒煤气脱硫项目 | 建设脱硫设施 | 1500 | 2015-10-01 | 县长 | 副县长 杨树忠 | 州环保局
吉木萨尔县 | 3 | 吉木萨尔县光源发电有限责任公司污染治理项目 | 完成除尘废水循环利用项目建设 | 500 | 2015-10-01 | 县长 王燕 | 副县长 梁晓川 | 州环保局
| 4 | 中粮屯河吉木萨尔番茄制品分公司污水处理项目 | 完成污水干化池项目建设 | 200 | 2015-07-01 |  |  | 州环保局
| 5 | 吉木萨尔县华源煤焦化工有限公司 | 荒煤气脱硫 | 续建工程 | 2015-06-01 |  |  | 州环保局
阜康市 | 6 | 优派能源(阜康)煤焦化有限公司 | 新建焦炉煤气脱硫设施 | 续建工程 | 2015-08-01 | 市长 张晓文 | 常委 史海生 | 州环保局
| 7 |  | 新建酚氰废水处理设施 | 2000 | 2015-08-01 |  |  | 州环保局
| 8 | 阜康市粤华焦化有限公司 | 新建焦炉煤气脱硫设施 | 续建工程 | 2015-08-01 |  |  | 州环保局
| 9 |  | 新建酚氰废水处理设施 | 2000 | 2015-08-01 |  |  | 州环保局
| 10 | 阜康市泰华煤焦化有限公司干熄焦项目 | 新建70万吨焦化干熄焦生产装置，年内主体工程完工 | 续建工程 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 11 | 中泰化学新疆阜康能源有限公司（自备电站） | 脱硫塔提标改造 | 3000 | 2015-06-01 |  |  | 州环保局
阜康市 | 12 | 华能新疆阜康热电有限公司除尘改造和废水治理 | 新建2套湿式除尘器 | 2000 | 2015-10-01 | 市长 张晓文 | 常委 史海生 | 州环保局
| 13 |  | 新建一套污水处理设施，处理后中水回用，达到厂区废水零排放 | 800 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 14 | 国网能源新疆阜康发电有限公司除尘改造和废水治理 | 原有除尘器改造 | 560 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 15 |  | 新建一套污水处理设施，处理后中水回用，达到厂区废水零排放 | 1380 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 16 | 阜康市科林思德西部煤矿瓦斯抽采项目 | 钻井开采，输气管网、集气站和中央处理厂建设 | 6000 | 2015-11-01 |  | 常务副市长 朱生春 | 州环保局
| 17 | 阜康市科林思德东部煤矿瓦斯抽采项目 | 钻井开采，输气管网、集气站和中央处理厂建设 | 12000 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 18 | 阜康市通源新能源科技开龙责任有限公司 | 白杨河矿区煤层气开发利用 | 10500 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
昌吉市 | 19 | 兖矿新疆矿业有限公司 | 硫磺沟煤矿生活污水改造 | 100 | 2015-07-01 | 市长 马红军 | 副市长 庄玉廷 | 州环保局
| 20 | 新疆绿洲人造板有限公司 | 生产污水治理 | 185 | 2015-05-01 |  |  | 州环保局
| 21 | 新疆笑厨食品有限公司 | 生产污水治理 | 460 | 2015-07-01 |  |  | 州环保局
| 22 | 益海（昌吉）粮油工业有限公司 | 脱硫、除尘提标改造 | 500 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 23 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 | 脱硫、除尘提标改造 | 500 | 2015-10-02 |  |  | 州环保局
| 24 | 昌吉热力有限责任公司、昌吉兴隆热力有限责任公司 | 脱硫、除尘提标改造 | 续建工程 | 2015-10-04 |  |  | 州环保局
| 25 | 特变电工股份有限公司能源动力分公司 | 脱硫、除尘提标改造，脱硝建设 | 续建工程 | 2015-10-08 |  |  | 州环保局
| 26 | 中粮屯河股份有限公司昌吉糖业分公司 | 脱硝建设 | 1500 | 2015-10-09 |  |  | 州环保局
呼图壁县 | 27 | 呼图壁县超源科技化工有限公司 | 建设水污染治理设施，废气脱硫治理设施 | 1000 | 2015-11-01 | 县长 郝拥军 | 副县长 刘超 | 州环保局
玛纳斯县 | 28 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 锅炉烟气治理静电+布袋除尘 | 400 | 2015-10-01 | 县 长 | 副县长 刘华东 | 州环保局
| 29 | 中粮屯河玛纳斯番茄制品公司 | 锅炉烟气除尘改造 | 200 | 2015-07-01 |  |  | 州环保局
| 30 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司锅炉烟气脱硝项目 | 新建一套SNCR脱硝系统 | 500 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 31 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 废水一级提标改造项目 | 5000 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 32 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 工艺废气治理项目（对地沟、机台、污水处理设施等无组织工艺废气密闭、收集处理后有组织排放） | 350 | 2015-10-03 | 县 长 | 副县长 刘华东 | 州环保局
| 33 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 工艺废气治理项目（新增碱喷淋装置，对无组织工艺废气进行设备密闭改造） | 350 | 2015-07-04 |  |  | 州环保局
| 34 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 废水一级提标改造项目 | 4000 | 2015-10-03 |  |  | 州环保局
准东经济技术开发区 | 35 | 新疆东方希望有色金属有限公司、新疆宜化化工有限公司、四川其亚及河南神火有限公司 | 建设高浓盐水收集池 | 4500 | 2015-11-01 | 主任 肖仁俊 | 副主任 张杰 | 州环保局
农业园区 | 36 | 天康畜牧科技有限公司 | 二级生化污水处理项目 | 500 | 2015-10-01 | 主任 王文有 | 副主任 常元利 | 州环保局
| 37 | 新疆天康原种猪有限公司 | 二级生化污水处理项目 | 600 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 38 | 新疆农业博览园集中供热工程 | 2台20吨+1台60锅炉脱硫、脱硝、除尘改造 | 300 | 2015-10-04 |  |  | 州环保局
高新区 | 39 | 金源热力有限公司 | 规范脱硫、脱硝设施，除尘提标改造治理 | 150 | 2015-11-01 | 主任 马建新 | 副主任 张其军 | 州环保局
| 40 | 明德热力有限公司 | 规范脱硫、脱硝设施，除尘提标改造治理 | 200 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
淘汰落后产能
吉木萨尔县 | 41 | 吉木萨尔县洁源煤化工有限责任公司淘汰洗煤生产线项目 | 淘汰60万吨洗煤生产线 | - | 2015-10-01 | 县长 王燕 | 副县长 梁晓川 | 州经信委
阜康市 | 42 | 阜康市博达焦化有限责任公司 | 淘汰16万吨焦炉 | - | 2015-10-01 | 市长 张晓文 | 副市长 朱生春 | 州经信委
| 43 | 阜康市晋泰实业有限公司 | 淘汰60万吨焦炉 | - | 2015-06-01 |  |  | 州经信委
| 44 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 淘汰900吨/天熟料生产线 | - | 2015-11-01 |  |  | 州经信委
| 45 | 阜康市君邦新型建材有限公司 | 淘汰关停 | - | 2015-06-01 |  | 常委 史海生 | 州经信委
昌吉市 | 46 | 金鼎水泥厂 | 全厂关停（粉磨站10万吨/年） | - | 2015-09-01 | 市长 马红军 | 副市长 庄玉廷 | 州经信委
呼图壁县 | 47 | 申亚耐火材料 | 关停 | - | 2015-10-01 | 县长 郝拥军 | 副县长 刘超 | 州环保局
| 48 | 宝塔山油漆厂 | 关停 | - | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 49 | 新疆天龙矿业股份有限公司呼图壁四分厂 | 关停 | - | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 50 | 呼图壁县鲁源建材有限公司 | 关停 | - | 2015-10-01 |  |  | 州国土局
| 51 | 呼图壁县民生砂场 | 关停 | - | 2015-10-01 |  |  | 州国土局
| 52 | 呼图壁县和庄永盛砂场 | 关停 | - | 2015-10-01 |  |  | 州国土局
| 53 | 呼图壁县五工台镇利强砂场 | 关停 | - | 2015-10-01 |  |  | 州国土局
| 54 | 呼图壁县大桥砂场 | 关停 | - | 2015-10-01 |  |  | 州国土局
| 55 | 呼图壁县利通达砂场 | 关停 | - | 2015-10-01 |  |  | 州国土局
| 56 | 呼图壁县五工台乡砖厂 | 关停 | - | 2015-10-01 |  |  | 州国土局
玛纳斯县 | 57 | 新疆天鹏煤化工有限公司 | 淘汰11万吨兰炭生产线 | - | 2015-11-01 | 县长 | 副县长 刘华东 | 州经信委
| 58 | 新疆天兴兰炭有限责任公司 | 淘汰15万吨兰炭生产线 | - | 2015-11-01 |  |  | 州经信委
| 59 | 玛纳斯县恒昌兰炭有限责任公司 | 淘汰12万吨兰炭生产线 | - | 2015-11-01 |  |  | 州经信委
| 60 | 玛纳斯德之源洁净煤有限公司 | 淘汰26万吨石灰生产线 | - | 2015-11-01 |  |  | 州经信委
| 61 | 玛纳斯县乐土驿镇乐土驿村联营砖厂 | 淘汰800万块砖瓦生产线 | - | 2015-08-01 |  |  | 州经信委
| 62 | 玛纳斯县六户地镇全兴砖厂 | 淘汰800万块红砖生产线 | - | 2015-08-01 |  |  | 州经信委
| 63 | 玛纳斯县宏业砖厂 | 淘汰800万块红砖生产线 | - | 2015-08-01 |  |  | 州经信委
| 64 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 淘汰一期3万吨棉浆粕生产线 | - | 2015-11-01 |  |  | 州经信委
准东经济技术开发区 | 65 | 奇台县众鑫煤化工有限公司 | 关停70万吨兰炭生产线 | - | 2015-10-01 | 主任 肖仁俊 | 副主任 张杰 | 州经信委
| 66 | 奇台县鑫顺煤化工有限责任公司 | 关停60万吨兰炭生产线 | - | 2015-10-01 |  |  | 州经信委
| 67 | 奇台县新基化工有限责任公司 | 关停60万吨兰炭生产线 | - | 2015-10-01 |  |  | 州经信委
| 68 | 新疆华天煤化工有限公司 | 关停60万吨兰炭生产线 | - | 2015-10-01 |  |  | 州经信委
农业园区 | 69 | 昌吉市常新友邦散热器有限责任公司 | 搬迁，生产线关停（核心区） | - | 2015-09-01 | 主任 王文有 | 副主任 常元利 | 州经信委
高新区 | 70 | 老马煤炭交易市场拆迁项目 | 拆迁 | - | 2015-11-01 | 主任 马建新 | 副主任 张其军 | 州工商管理局
行动二 城市高效供热
县市 （园区） | 序号 | 项目名称 | 治理工程和要求 | 投资（奖补）预算(万元)） | 完成时限 | 责任人 | 具体 负责人 | 监管部门
木垒县 | 71 | 木垒县汽车站供热锅炉 | 关停、拆除6吨锅炉1台、4吨锅炉1台 | - | 2015-10-01 | 县长 | 副县长 杨树忠 | 州住建局
| 72 | 贾斌供热锅炉 | 关停、拆除2吨锅炉2台 | - | 2015-10-01 |  |  | 州住建局
| 73 | 木垒县供热管网工程 | 新建1千米供热主管网，1.5千米二网改造 | 650 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
奇台县 | 74 | 奇台县振兴供热站 | 关停10吨、6吨燃煤锅炉各1台 | - | 2015-09-01 | 县长 孟凡刚 | 副县长 伊力哈木 | 州住建局
| 75 | 奇台镇马王庙果果滩社区 | 关停2吨燃煤锅炉1台 | - | 2015-09-01 |  |  | 州住建局
| 76 | 奇台县蓝天供热有限责任公司（原国税局院内） | 拆除20吨、10吨燃煤锅炉各1台 | - | 2015-09-01 |  |  | 州住建局
| 77 | 热电联产配套热网续建工程 | 新建3.4公里管网 | 4000 | 2015-10-01 |  |  | 州住建局
| 78 | 热电联产项目（天山电力） | 2*350MW工程项目建成 | 续建项目 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 79 | 奇台县供热管网工程 | 新建管网2千米,改造管网2千米 | 2000 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
吉木萨尔县 | 80 | 吉木萨尔县集中供热主管网建设 | 完成1.665公里热网建设 | 701 | 2015-10-01 | 县长 王燕 | 副县长 刘仕宁 | 州住建局
| 81 | 大唐热电联产项目 | 2015年完成前期审批和临时建设 | 60000 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
阜康市 | 82 | 景区集中供热项目 | 新建首站1座，换热站2座，供热管网5.6千米 | 5000 | 2015-10-01 | 市长 张晓文 | 市委副书记张军 | 州经信委
| 83 | 城区集中供热项目 | 新建一级供热管网6公里 | 3023 | 2015-10-01 |  | 副市长 杨涛 | 州住建局
| 84 | 产业园阜西区集中供热项目 | 新建首站1座，换热站14座，供热管网17千米 | 9600 | 2015-10-01 |  | 常委 史海生 | 州经信委
昌吉市 | 85 | 拆除亚神洗浴中心常压燃煤锅炉 | 共3台，分别为0.1MW,0.15MW,0.25MW | - | 2015-10-01 | 市长 马红军 | 副市长 庄玉廷 | 州环保局
| 86 | 拆除旭龙大浴池常压燃煤锅炉 | 共2台，分别为0.35MW，0.25MW | - | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
呼图壁县 | 87 | 呼图壁县城集中供热工程乌伊公路（八号路至和庄四队）及其支线管网建设工程(二标段） | 建设集中供热管网及换热站替代燃煤小锅炉，建设供热管网总长度为22793米、新建隔压换热站3座、水换热站27座，替代小锅炉29台共455.5吨 | 8000 | 2015-10-01 | 县长 郝拥军 | 副县长 赵贤东 | 州住建局
| 88 | 呼图壁县大丰镇小城镇集中供热工程 | 建设集中供热管网以及集中供热站点。（供热管网3.1公里，替代小锅炉共14台） | 800 | 2015-10-01 |  |  | 州住建局
| 89 | 呼图壁县供热管网工程 | 完成供热二网改造5千米 | 800 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
玛纳斯县 | 90 | 新（改）建供热管网2千米及二网改造 | 新（改）建供热管网2千米及二网改造 | 1000 | 2015-10-01 | 县 长 | 副县长 张辉 | 州住建局
准东经济技术开发区 | 91 | 神华新疆公司准东五彩湾生活区 | 关停3台20吨蒸汽锅炉、4吨热水锅炉 | - | 2015-11-01 | 主任 肖仁俊 | 副主任 张杰 | 州住建局
| 92 | 神东天隆集团 | 拆除生活区供暖锅炉1台4t | - | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
农业园区 | 93 | 集中供热管网工程 | 新建1.28千米供热管网 | 1430 | 2015-11-01 | 主任 王文有 | 副主任 常元利 | 州住建局
高新区 | 94 | 恒冠生物拆除供热燃煤锅炉项目 | 拆除1台4吨燃煤供热锅炉 | - | 2015-09-01 | 主任 马建新 | 副主任 张其军 | 州住建局
| 95 | 润峰化工有限公司采暖锅炉拆除项目 | 拆除1台2吨燃煤供热采暖锅炉，并入明德热力供热管网 | - | 2015-09-01 |  |  | 州住建局
| 96 | 锐通木业有限公司采暖锅炉拆除项目 | 拆除1台2吨燃煤供热采暖锅炉，并入明德热力供热管网 | - | 2015-09-01 |  |  | 州住建局
| 97 | 昌吉州大渊博农业发展有限责任公司采暖锅炉拆除项目 | 拆除1台0.5吨燃煤供热锅炉，并入明德热力供热管网 | - | 2015-09-01 |  |  | 州住建局
| 98 | 功夫王商贸有限公司采暖锅炉拆除项目 | 拆除1台4吨燃煤供热锅炉，并入东新热力公司供热管网 | - | 2015-09-01 |  |  | 州住建局
| 99 | 三枣果业有限公司采暖锅炉拆除项目 | 拆除1台2吨燃煤供热锅炉，并入东新热力供热管网 | - | 2015-10-01 |  |  | 州住建局
| 100 | 新疆顺涛益华能源有限公司 | 3公里供热管网 | 800 | 2015-10-01 |  |  | 州住建局
| 101 | 东新供热有限公司 | 3公里供热管网 | 800 | 2015-10-01 |  |  | 州住建局
行动三 烟粉尘污染综合整治
县市 （园区） | 序号 | 项目名称 | 治理工程和要求 | 投资（奖补）预算(万元)） | 完成时限 | 责任人 | 具体 负责人 | 监管部门
木垒县 | 102 | 木垒县西吉尔镇果树园子村四组生猪养殖小区、木垒县东城镇东城口生猪养殖小区 | 建设化粪池、防渗堆粪场 | 40 | 2015-10-01 | 县长 | 副县长 杨树忠 | 州畜牧局
奇台县 | 103 | 关停奇台县振兴供热站等3家供热站储煤场 | 奇台县振兴供热站、奇台镇马王庙果果滩社区、奇台县蓝天供热有限责任公司（原国税局院内）等3个储煤场关停 | - | 2015-09-01 | 县长 孟凡刚 | 副县长 伊力哈木 | 州住建局
| 104 | 餐饮油烟整治 | 新、改、扩餐饮企业，必须安装高效油烟净化设备，未经环保审批合格，一律不发放餐饮服务许可证 | - | 2015-11-01 |  | 副县长 赵晖 | 州食药监局
| 105 | 加油站油气回收治理项目 | 完成11家加油站的油气回收治理 | 330 | 2015-11-01 |  | 副县长 尹洪涛、 张煜 | 州商务局
| 106 | 奇台县西北湾乡金湾养殖专业合作社 | 整理完善畜禽养殖治理设施 | - | 2015-11-01 |  | 副县长 阿迪里江 | 州农业局
吉木萨尔县 | 107 | 吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司除尘项目 | 完成煤场封闭建设 | 500 | 2015-10-01 | 县长 王燕 | 副县长 梁晓川 | 州环保局
| 108 | 新疆德康神农农业科技有限公司生物有机肥生产线二期项目建设 | 建设12亩有机蔬菜大棚1个，生物有机肥生产加工设备3套，配套牛圈2个 | 2000 | 2015-10-01 |  | 副县长 杨恒雄 | 州环保局
| 109 | 吉木萨尔县三台镇大型沼气工程建设项目 | 完成八家地村、黄蒿湾村2个1000立方大型沼气工程建设 | 1000 | 2015-10-01 |  |  | 州农业局
| 110 | 畜禽养殖污染综合整治（沼气工程）项目 | 修建养殖小区沼气工程共计1000立方（10个100立方）并投入使用 | 120 | 2015-10-01 |  |  | 州农业局
| 111 | 餐饮油烟治理 | 完成县城范围内300家餐厅油烟净化设备的安装 | 200 | 2015-11-01 |  |  | 州食药监局
| 112 | 加油站油气回收治理项目 | 完成8座加油站的油气回收治理 | 200 | 2015-11-01 |  | 副县长 梁晓川 | 州商务局
阜康市 | 113 | 生活垃圾分类收集项目 | 新建2座垃圾中转站和1座垃圾分拣中心，年内主体工程建设完工 | 13500 | 2015-11-01 | 市长 张晓文 | 副市长 杨涛 | 州住建局
| 114 | 棚户区改造项目 | 整合提升老旧小区9个，新建保障性住房1654套 | 1350 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 115 | 城市扬尘控制 | 启动水磨滨河绿化工程，新增城市绿地477亩，建成5个街头游园 | 4629 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 116 | 餐饮油烟治理 | 新、改、扩餐饮企业，必须安装高效油烟净化设备，未经环保审批合格，一律不发放餐饮服务许可证 | - | 2015-11-01 |  | 副市长 董英 | 州食药监局
| 117 | 机动车污染防治 | 2015年启动实施中心城区黄标车限行措施，及时强制报废老旧车辆累计500余辆 | 200 | 2015-11-01 |  | 副市长 朱生春 | 州公安局
| 118 | 阜康市城关镇生猪养殖合作社 | 建设规范的尿液储存池、防渗堆粪场 | 25 | 2015-11-01 |  | 副市长 叶尔哈力 | 州畜牧局
昌吉市 | 119 | 华电新疆昌吉热电堆煤场粉尘治理 | 穹形网架全封闭煤场 | 25000 | 2015-10-01 | 市长 马红军 | 副市长 庄玉廷 | 州环保局
| 120 | 城市道路扬尘控制工程 | 购买洗扫车2辆、清扫车2辆、清洗护栏车2辆、高压清洗车2辆;机械清扫率2016年达到60% | 560 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 121 | 实施黄标车限行 | 限行区域内道路黄标车禁行 | 1400 | 2015-10-01 |  |  | 州公安局
| 122 | 新疆华电昌吉热电二期有限责任公司煤烟尘综合整治 | 穹形网架全封闭煤场 | 2500 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 123 | 交通运输扬尘控制工程 | 施工车辆拉运货物时必须加盖篷布；施工车轮加装喷淋设施 | - | 2015-11-01 |  |  | 州交通运输局
| 124 | 建筑施工地扬尘治理 | 做好建筑施工工地扬尘的日常检查、管理，依法查处 | - | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 125 | 城区垃圾、秸秆焚烧治理 | 加强城区垃圾、秸秆焚烧的管理 | - | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 126 | 特变电工股份有限公司能源动力分公司 | 煤场全封闭 | 600 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 127 | 昌吉市屯宝矿业有限责任公司 | 筒仓及输煤廊道建设 | 22000 | 2015-07-01 |  | 副市长 陈立波 | 州煤炭局
| 128 | 农业面源污染防治 | 路刚牛场畜禽养殖厂、昌吉市海奥奶牛专业合作社畜禽养殖厂污染治理项目 | - | 2015-11-01 |  |  | 州畜牧局
| 129 | 控制煤炭使用项目 | 分阶段实现高污染燃料禁燃区禁燃 | - | 2015-11-01 |  | 副市长 王艳华 | 州煤炭局
| 130 | 餐饮油烟治理 | 1、在建成区内大中型（大型）≥250餐位或≥6个基准炉头；中型75<250或3≤基准炉头数<6的餐饮单位安装油烟净化设备；2、新、改、扩餐饮企业，必须安装高效油烟净化设备，未经环保审批合格，一律不发放餐饮服务许可证 | 200 | 2015-11-01 |  |  | 州食药监局
呼图壁县 | 131 | 呼图壁县白杨沟丰源煤矿 | 建设防风抑尘网 | 500 | 2015-10-01 | 县长 郝拥军 | 副县长 刘超 | 州煤炭局
| 132 | 呼图壁县东沟煤炭有限责任公司 | 建设密闭式筒仓、全封闭输煤廊道、污水治理设施 | 5000 | 2015-10-01 |  |  | 州煤炭局
| 133 | 新疆金源洁净煤有限责任公司 | 拆除风选设备，建封闭原煤库，兰炭筒仓 | 2500 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 134 | 呼图壁县星光煤化工有限公司 | 粉尘治理设施 | 500 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
呼图壁县 | 135 | 加油站油气回收治理项目 | 完成4座加油站的油气回收治理 | - | 2015-10-01 | 县长 郝拥军 | 副县长 刘超 | 州商务局
| 136 | 呼图壁县泰昆养殖有限公司七零五基地、天康种猪场 | 建设完善标准化的养殖基地，减少恶臭污染 | - | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 137 | 餐饮油烟治理 | 新、改、扩餐饮企业，必须安装高效油烟净化设备，未经环保审批合格，一律不发放餐饮服务许可证 | - | 2015-11-01 |  |  | 州食药监局
| 138 | 新疆禾泽有机肥有限公司 | 防渗堆粪场，防尘处理 | 300 | 2015-10-01 |  |  | 州畜牧局
玛纳斯县 | 139 | 新疆嘉润控股有限公司 | 5万吨储煤场全封闭堆存，厂区内输送使用密闭的廊道输送；装卸过程中采取喷淋措施降尘 | 400 | 2015-09-01 | 县 长 | 副县长 刘华东 | 州环保局
| 140 | 玛纳斯天康畜牧科技有限公司（乐土驿） | 建设标准化的养殖基地，畜禽粪便全部综合利用，减少恶臭污染 | 500 | 2015-10-01 |  |  | 州畜牧局
| 141 | 新疆天康畜牧科技有限公司玛纳斯商品猪育肥基地（包家店） | 建设标准化的养殖基地，畜禽粪便全部综合利用，减少恶臭污染 | 100 | 2015-10-01 |  |  | 州畜牧局
| 142 | 玛纳斯镇畜禽无害化处理项目 | 建设日处理24吨（72方）鸡粪烘干厂，采取除臭防尘措施 | 300 | 2015-11-02 |  |  | 州畜牧局
| 143 | 餐饮油烟治理 | 新、改、扩餐饮企业，必须安装高效油烟净化设备，未经环保审批合格，一律不发放餐饮服务许可证 | - | 2015-11-01 |  |  | 州食药监局
农业园区 | 144 | 昌吉州绿色基地养殖有限公司第一、二、七、八种鸡场 | 建立标准化粪便堆放场 | 100 | 2015-11-01 | 主任 王文有 | 副主任 常元利 | 州畜牧局
| 145 | 新疆正大食品有限公司 | 整理完善畜禽养殖治理设施 | - | 2015-11-01 |  |  | 州畜牧局
高新区 | 146 | 恒晟生物柴油储备库项目 | 油气回收项目 | 100 | 2015-11-01 | 主任 马建新 | 副主任 张其军 | 州环保局
| 147 | 新疆顺涛益华能源公司 | 煤场全封闭、建设输煤廊道 | 100 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
行动四 环境能力建设
县市 （园区） | 序号 | 项目名称 | 治理工程和要求 | 投资（奖补）预算(万元)） | 完成时限 | 责任人 | 具体 负责人 | 监管部门
环保基础设施建设
木垒县 | 148 | 木垒县城天然气入户工程 | 县城区域内入户率达到35%，天然气供气能力达到28万立方 | 300 | 2015-10-01 | 县长 | 副县长 杨树忠 | 州住建局
| 149 | 木垒县城排水工程改扩建二期 | 完成部分管线及污水处理厂前期设计招投标 | 1000 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
奇台县 | 150 | 天然气入户工程 | 天然气年供气能力达到3500万立方米，年用量3000万立方米，入户2000户 | 1200 | 2015-11-01 | 县长 孟凡刚 | 副县长 伊力哈木、 张煜 | 州住建局
| 151 | 医疗废物无害化处理站工程 | 建设3吨/日处理医疗废物无害化处置站 | 1500 | 2015-11-01 |  | 副县长 赵晖 | 州住建局
吉木萨尔县 | 152 | 吉木萨尔县城镇第二污水处理厂建设项目 | 2015年计划投资1200万元（项目资金）完成第一、二污水处理厂连通管网4500米；投资1800万元（企业投资），完成污水处理厂（处理量为1万立方米/日）项目建设的60% | 3000 | 2015-11-01 | 县长 王燕 | 副县长 刘仕宁 | 州住建局
| 153 | 吉木萨尔县北三台污水处理厂建设项目 | 园区废水集中二级生化处理（日处理废水5000方），2015年完成建设的50% | 1750 | 2015-10-01 |  | 副县长 杨恒雄 | 州经信委
| 154 | 吉木萨尔城镇民用天燃气入户项目 | 完成1500户入户，5千米中压管网建设 | 500 | 2015-11-01 |  | 副县长 刘仕宁 | 州住建局
阜康市 | 155 | 阜东污水处理厂项目 | 新建一座日处理能力2万立方米污水处理厂，年内主体工程完工，并进入调试 | 19600 | 2015-11-01 | 市长 张晓文 | 常委 史海生 | 州经信委
| 156 | 阜西污水处理厂项目 | 新建一座日处理能力1万立方米污水处理厂，年内主体工程完工 | 10060 | 2015-11-01 |  |  | 州经信委
| 157 | 产业园固废综合处置静脉园项目 | 新建年处置245万吨工业废弃物（一期） | 31400 | 2015-10-01 |  |  | 州经信委
| 158 | 城区老旧供排水管网改造项目 | 完成城区2.7千米老旧供排水管网改造，新铺设14.4千米供排水管网 | 1080 | 2015-11-01 |  | 副市长 杨涛 | 州住建局
| 159 | 水磨河景区污水治理项目 | 在水磨河沿线新铺设供水管网5600米，排水管网6000米 | 790 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 160 | 天然气入户工程 | 完成2800户天然气入户，建设燃气管网8千米 | 1440 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
昌吉市 | 161 | 昌吉市一号污水提升泵站改造项目（北二路西南角） | 改造内容：现有泵站变压器扩容，提升泵更换，原有DN200压力管道，更换为DN400 | 500 | 2015-11-01 | 市长 马红军 | 副市长 庄玉廷 | 州住建局
| 162 | 三工八钢工业园区天然气燃气工程 | 包括18公里天然气管道和调压站建设 | 500 | 2015-11-01 |  |  | 州经信委
| 163 | 医疗垃圾无害化焚烧炉项目 | 新建医疗垃圾无害化焚烧炉 | 1500 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 164 | 生活垃圾渗滤液处置项目 | 新建生活垃圾渗滤液处置 | 1550 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 165 | 生活垃圾卫生填埋区项目 | 新建生活垃圾卫生填埋区 | 1300 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 166 | 环保基础设施项目 | 大西渠闽昌工业园区污水提升泵站建设 | 200 | 2015-11-01 |  |  | 州经信委
| 167 | 昌吉市天然气入户工程 | 完成10000户天然气入户，建设燃气管网2.86千米 | 3200 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
呼图壁县 | 168 | 呼图壁工业园化工区污水处理厂 | 日处理污水10000立方米，工艺采用“粗/细格栅+调节池/事故池+絮凝沉淀池+气浮池+水解酸化池+沉淀池+A2O（PACT法）+二沉池+O3/BAF池+清水池/消毒池”，土建工程完工 | 10000 | 2015-11-01 | 县长 郝拥军 | 副县长 刘超 | 州经信委
| 169 | 呼图壁县大丰镇生活垃圾处理工程 | 占地面积约为7.2万平方米，设计处理规模为65吨/日 | 3341 | 2015-11-01 |  |  | 州经信委
| 170 | 呼图壁县天然气入户工程 | 完成2000户天然气入户，建设燃气管网15千米 | 1200 | 2015-11-01 |  | 副县长 赵贤东 | 州住建局
玛纳斯县 | 171 | 玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂项目（一期工程建设项目） | 新增水解酸化+A2/O+活性污泥法，规模3万方/日，处理污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A要求 | 14714 | 2015-11-01 | 县长 | 副县长 刘华东 | 州经信委
| 172 | 玛纳斯县污水处理厂改扩建（1万方/日）二期工程 | 新增日处理1万方污水处理能力，采用A2/O工艺，处理污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B要求 | 1500 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 173 | 玛纳斯工业园区塔河产业园排水管线建设项目 | 与塔河产业园污水处理厂配套排污管线项目 | 6500 | 2015-11-01 |  |  | 州经信委
| 174 | 玛纳斯县天然气入户工程 | 完成1000户入户，建设燃气管网2千米 | 500 | 2015-11-01 |  | 副县长 张辉 | 州住建局
准东经济技术开发区 | 175 | 新疆中闽源水务投资有限公司污水处理厂（5000方/日） | 建成并投入使用 | 1800 | 2015-11-01 | 主任 肖仁俊 | 副主任 张杰 | 州经信委
| 176 | 准东经济技术开发区五彩湾垃圾填埋场 | 建成并投入使用 | 880 | 2015-11-01 |  |  | 州经信委
| 177 | 五彩湾一般工业固废、危险废物处置中心 | 建设五彩湾一般工业固废、危险废物处置中心 | 50000 | 2015-11-01 |  |  | 州经信委
农业园区 | 178 | 屯河北路延伸段（北外环路-北过境公路）排水工程 | 修建2.6km排水管网（核心区） | 265.49 | 2015-11-01 | 主任 王文有 | 副主任 常元利 | 州住建局
| 179 | 宁边东路（屯河北路-北外环路）附属工程 | 修建1.49km供、排水管网（核心区） | 223.5 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 180 | 21#小区棚户区改造北外环路（建设路-第二污水处理厂）排水管道工程 | 修建3.1km排水管网（核心区） | 662.3 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 181 | 州三建南院老旧小区管网改造工程 | 修建给水管网552m，排水管网785m（核心区） | 300 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 182 | 高新农业产业园污水处理厂建设工程 | 启动前期立项和选址工作 | 50 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
高新区 | 183 | 区镇一体化天然气工程 | 高新区榆树沟镇区镇一体化天然气工程修建7公里天然气管网、小区居民天然气使用率达90% | 1170 | 2015-10-01 | 主任 马建新 | 副主任 张其军 | 州住建局
| 184 | 建材区污水提升泵站项目 | 提升泵站，10公里排水管网 | 2100 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
| 185 | 中水回用项目 | 完成中水回用项目可研、工程设计、地勘、环评等前期准备工作，具备开工条件 | 200 | 2015-11-01 |  |  | 州住建局
环境监管能力建设
全州 | 186 | 大气污染监控和信息平台建设项目 | 完善PM2.5、PM10等大气环境质量监测工程 | 1500 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 187 |  | 重点污染源在线监测和视频监控系统 |  | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 188 |  | 环境信息化平台建设与环境质量信息发布 |  | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 189 | 全州环境保护规划 | 完成自治州“十三五”环境保护规划编制 | 100 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 190 | 州环境监测站标准化能力建设 | 昌吉州环境监测站配备水质109项监测仪器设备 | 970 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
木垒县 | 191 | 环境监管能力提升 | 增加环境空气5项指标在线监测 | 70 | 2015-10-01 | 县长 | 副县长 杨树忠 | 州环保局
| 192 | 环境保护规划 | 完成木垒县“十三五”环境保护规划编制 | 50 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
奇台县 | 193 | 环境保护规划 | 完成奇台县“十三五”环境保护规划编制 | 50 | 2015-08-01 | 县长 孟凡刚 | 副县长 张煜 | 州环保局
| 194 | 环境监测能力建设 | 完成环境监测站实验室装修及设备购进 | 80 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 195 |  | 完成环境监测六项指标中一氧化碳、臭氧设备建设及设备站房建设 | 40 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
吉木萨尔县 | 196 | 新疆宝明矿业有限公司在线监测建设项目 | 2台在线监测设备安装并调试完成 | 70 | 2015-06-01 | 县长 王燕 | 副县长 梁晓川 | 州环保局
| 197 | 环境保护规划 | 完成吉木萨尔县十三五环境保护规划编制 | 50 | 2015-08-01 |  |  | 州环保局
| 198 | 大气污染监控和信息平台建设项目 | 完善PM2.5、CO、O3/氮氧化物等大气环境质量监测工程 | 100 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
阜康市 | 199 | 区域站建设（天池区域站） | 站房建设；全指标自动监测仪器及能见度、气象五参数等设备配置；运行维护 | 272 | 2015-06-01 | 市长 张晓文 | 副市长 朱生春 | 州环保局
| 200 | 大气污染监控平台建设项目 | 重点污染源视频监控系统建设 | 536 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 201 | 环境保护规划 | 完成阜康市“十三五”环境保护规划编制 | 50 | 2015-08-01 |  |  | 州环保局
| 202 | PM2.5源解析项目 | 开展阜康市空气质量PM2.5源解析研究 | 150 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 203 | 重污染天气监测预警系统建设 | 启动阜康市重污染天气监测预警系统建设，制定重污染天气应急预案 | - | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
昌吉市 | 204 | 机动车排污监控能力建设项目 | 配备在用车检查监督设备及油气回收检测设备各一套 | 15 | 2015-11-01 | 市长 马红军 | 副市长 庄玉廷 | 州环保局
| 205 | 环境保护规划 | 完成昌吉市“十三五”环境保护规划编制 | 50 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 206 | PM2.5源解析项目 | 开展昌吉市市空气质量PM2.5源解析研究 | - | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 207 | 重污染天气监测预警系统建设 | 启动昌吉市重污染天气监测预警系统建设，制定重污染天气应急预案 | - | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
呼图壁县 | 208 | 昌吉州菲安妮纸业有限公司 | 在线监测设备 | 20 | 2015-10-01 | 县长 郝拥军 | 副县长 刘超 | 州环保局
| 209 | 呼图壁兴化美联碳素有限公司 | 在线监测设备 | 47 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 210 | 环境保护规划 | 完成呼图壁县“十三五”环境保护规划编制 | 50 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 211 | 大气污染监控和信息平台建设项目 | 完善PM2.5、PM10等大气环境质量监测工程 | 100 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
玛纳斯县 | 212 | 信息化平台能力建设 | 环境信息化监管平台，增设硫化氢监控设备 | 100 | 2015-10-01 | 县 长 | 副县长 刘华东 | 州环保局
| 213 | 环境保护规划 | 完成玛纳斯县“十三五”环境保护规划编制 | 50 | 2015-08-01 |  |  | 州环保局
准东经济技术开发区 | 214 | 准东环保局 | 远程在线监测监控系统 | 420 | 2015-11-01 | 主任 肖仁俊 | 副主任 张杰 | 州环保局
| 215 | 环境保护规划 | 完成准东生态环境保护规划编制 | 1000 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 216 | 能力建设 | 完成环境监测六项指标中一氧化碳、臭氧设备建设及设备站房建设 | 40 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
农业园区 | 217 | 环境保护规划 | 完成农业园区“十三五”环境保护规划编制 | 50 | 2015-09-01 | 主任 王文有 | 副主任 常元利 | 州环保局
高新区 | 218 | 高新区空气质量自动监测站 | 日常维护运行、新增三项参数设备 | 50 | 2015-10-01 | 主任 马建新 | 副主任 张其军 | 州环保局
| 219 | 全程信息化排污收费系统设备 | 安装全程信息化排污收费系统 | 20 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 220 | 高新科创污水处理厂在线监控项目 | 安装进出水在线自动监控设备 | 80 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 221 | 昌吉市金源热力有限公司 | 安装烟气在线自动监测设备 | 80 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 222 | 新疆众豪钒业科技有限公司在线监控项目 | 安装粉尘在线自动监测设备 | 25 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 223 | 新疆新铝铝业有限公司在线监控项目 | 安装重金属在线自动监测设备、委托重金属废水处理第三方运营 | 50 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 224 | 环境保护规划 | 完成高新区“十三五”环境保护规划编制 | 50 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
行动五 重点区域综合整治
县市 （园区） | 序号 | 项目名称 | 治理工程和要求 | 投资（奖补）预算(万元)） | 完成时限 | 责任人 | 具体 负责人 | 监管部门
木垒县 | 225 | 南部矿区新疆宜化东沟矿业环境综合整治项目 | 新疆宜化东沟矿业有限公司划定碎石场作业边界、安装高效除尘设备 | 100 | 2015-10-01 | 县长 | 副县长 杨树忠 | 州国土局
奇台县 | 226 | 生态美县工程 | 打造3万亩绿色生态屏障 | 3000 | 2015-11-01 | 县长 孟凡刚 | 副县长 丁大明、 伊力哈木、 阿迪里江 | 州林业局
吉木萨尔县 | 227 | 新疆神新发展有限责任公司吉木萨尔县顺通煤矿污染整治项目 | 按照吉木萨尔县《煤炭产业优化升级方案》，已实施30万吨/年技术改造的吉木萨尔县顺通煤矿必须按照“三同时”要求进行建设，建设矿井必须完成封闭式皮带走廊，封闭储煤场建设，防止粉尘污染环境 | 2500 | 2015-10-01 | 县长 王燕 | 副县长 梁晓川 | 州环保局
| 228 | 乡镇饮用水供水管网提质升级项目 | 完成乡镇饮用水供水老管网改造50.1公里，新建闸阀井74座，完成入户水表井480座 | 360 | 2015-10-01 |  | 副县长 杨恒雄 | 州环保局
阜康市 | 229 | 新疆友源铝业有限公司 | 搬迁 | 2500 | 2015-10-01 | 市长 张晓文 | 常委 史海生 | 州环保局
| 230 | 阜康市众和汇矿粉有限公司 | 粉尘污染整治，达标排放 | 120 | 2015-06-01 |  |  | 州经信委
| 231 | 生态工程建设 | 实施北部荒漠重点防护林和天山北坡谷底植被保护与恢复工程，新增造林4万亩 | 4567 | 2015-11-01 |  |  | 州林业局
| 232 |  | 阜康市216国道沿线、S303省道沿线、工农兵大桥至准东路口加气站、S111省道沿线、高速公路种羊场立交至幸福路口段、S303七道沟路北新增人工造林面积共计3983.2亩 | 1274 | 2015-11-02 |  |  | 州林业局
昌吉市 | 233 | 头屯河沿岸基础设施建设 | 新建头屯河滨河西路、屯河西八路、民生路 | 8961 | 2015-11-01 | 市长 马红军 | 副市长 庄玉廷 | 州住建局
| 234 | 头屯河西岸沿河道环境卫生清运设备设施 | 垃圾清运车，以及垃圾箱、垃圾桶、道路清扫、清雪等设备设施（随道路配建） | 2000 | 2015-10-01 |  |  | 州住建局
呼图壁县 | 235 | 南部矿区整治项目鸿新苇子沟煤矿环境综合治理 | 建设密闭式筒仓、全封闭输煤廊道 | 1800 | 2015-10-01 | 县长 郝拥军 | 副县长 刘超 | 州煤炭局
玛纳斯县 | 236 | 涝坝湾煤矿矿区环境综合整治项目 | 植树和绿化，对矿区原料堆场采取密闭筒仓等抑尘措施；对生活污水进行无害化处理 | 1200 | 2015-10-01 | 县 长 | 副县长 刘华东 | 州环保局
| 237 | 小白杨沟煤矿矿区环境综合整治项目 | 植树和绿化，对矿区原料堆场采取密闭筒仓等抑尘措施；对生活污水进行无害化处理 | 2340 | 2015-10-01 |  |  | 州环保局
| 238 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 再生水综合利用及沙漠氧化塘修复项目 | 6000 | 2015-10-02 |  |  | 州环保局
| 239 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 再生水综合利用项目 | 5000 | 2015-11-02 |  |  | 州环保局
| 240 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 再生水综合利用项目 | 5000 | 2015-10-04 |  |  | 州环保局
| 241 | 塔西河石门子水源地评估项目 | 对水源地水质、生态等指标开展评估调查 | 20 | 2015-08-01 |  |  | 州环保局
准东经济技术开发区 | 242 | 新疆吉木萨尔大成能源科技开发有限公司 | 三个1000吨筒仓及封闭卸载点和输送皮带 | 6000 | 2015-11-01 | 主任 肖仁俊 | 副主任 张杰 | 州环保局
| 243 | 神华新疆奇台能源有限公司 | 1000万吨洗煤厂（含6个圆形筒仓、1个矩形筒仓、1个全封闭破碎站） | 47000 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 244 | 新疆天宜成投资控股有限公司 | 建设30公里输煤廊道 | 40000 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 245 | 东方希望输煤廊道建设项目 | 建设16公里输煤廊道 | 30000 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局
| 246 | 神东天隆集团新疆五彩湾煤炭有限公司、中联润世新疆煤业有限公司（义马）、特变电工新疆能源有限公司将军戈壁二号矿 | 建设封闭式储煤场、封闭式破碎、筛分车间 | 30000 | 2015-11-01 |  |  | 州煤炭局
| 247 | 南露天煤矿矿坑涌水、生活污水综合利用及生态恢复治理工程 | 南露天煤矿生活污水采用“预处理+MBR深度处理”，矿坑涌水采用“预沉调节+混凝沉淀+除盐”处理，经处理后复用于绿化、防尘洒水、防灭火涌水，全部综合利用，实现污水废水零排放。 | 3000 | 2015-11-01 |  |  | 州环保局