| 附件1 昌吉州“阳光食品”项目建设单位汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 区域 |  |  | 一类（家数） |  |  | 二类（家数） |  |  |  | 三类（家数） |  |  |  | 小计 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 玛纳斯县 |  |  | 28 |  |  | 122 |  |  |  | 1551 |  |  |  | 1701 |  |  |  | 表中数据截止2016年；昌吉市建设单位数量中不含农业园区食品生产经营单位；吉木萨尔县建设单位数量中不含准东开发区食品生产经营单位；准东开发区、农业园区建设单位数量另行确定。 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 呼图壁县 |  |  | 53 |  |  | 184 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 昌吉市 |  |  | 69 |  |  | 510 |  |  |  | 5011 |  |  |  | 5590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 阜康市 |  |  | 18 |  |  | 101 |  |  |  | 2425 |  |  |  | 2544 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 吉木萨尔县 |  |  | 16 |  |  | 52 |  |  |  | 1746 |  |  |  | 1814 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 奇台县 |  |  | 23 |  |  | 147 |  |  |  | 2920 |  |  |  | 3090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 木垒县 |  |  | 13 |  |  | 43 |  |  |  | 900 |  |  |  | 956 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 220 |  |  | 1159 |  |  |  | 16578 |  |  |  | 17957 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中，按环节划分如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型：食品生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 |  |  | 高风险食品企业数 （一类） |  |  |  |  |  | 中风险食品企业数 （二类） |  |  |  | 低风险食品企业数 （三类） |  |  |  | 小计 |  |  |  | 建设内容 |  |  |  |
| 1 | 玛纳斯县 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 8 |  |  |  | 26 |  |  |  | 1．监控设备（摄像头数量：一类6个，二类4个，三类2个） 2．溯源系统 3．业务系统 |  |  |  |
| 2 | 呼图壁县 |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 昌吉市 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 26 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 阜康市 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 8 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 吉木萨尔县 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 奇台县 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 30 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 木垒县 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 7 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 92 |  |  |  | 328 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：一类生产单位指高风险食品生产加工企业，包括乳制品、肉制品、婴幼儿配方乳粉等生产企业，二类生产单位指中风险食品生产加工企业，三类生产单位指低风险食品生产加工企业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型：食品流通企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 |  |  | 大型超市（户数） |  |  |  |  |  | 批发商（户数） |  |  |  | 零售商（户数） |  |  |  |  | 小计 |  |  |  | 建设内容 |  |  |
| 1 | 玛纳斯县 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 1003 |  |  |  |  | 1064 |  |  |  | 1．物联设备 2．溯源系统 3．业务系统 |  |  |
| 2 | 呼图壁县 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 1283 |  |  |  |  | 1352 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 昌吉市 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 2877 |  |  |  |  | 3114 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 阜康市 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1795 |  |  |  |  | 1841 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 吉木萨尔县 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 1186 |  |  |  |  | 1210 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 奇台县 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 2364 |  |  |  |  | 2418 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 木垒县 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 494 |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 493 |  |  |  | 11002 |  |  |  |  | 11509 |  |  |  |  |  |  |
| 注：一类流通企业指大型超市，二类流通单位指批发商，三类流通企业指零售商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型：餐饮服务单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 |  |  |  | 大型（家数） |  |  |  |  |  | 中型（家数） |  |  |  | 小型（家数） |  |  | 小计 |  |  |  |  | 建设内容 |  |  |
| 1 | 玛纳斯县 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  | 540 |  |  | 611 |  |  |  |  | 1．监控设备（摄像头数量：大型6个，中型3个，小型1个） 2．溯源系统 3．业务系统 |  |  |
| 2 | 呼图壁县 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 741 |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 昌吉市 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  | 212 |  |  |  | 2108 |  |  | 2376 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 阜康市 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 622 |  |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 吉木萨尔县 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 548 |  |  | 581 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 奇台县 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 526 |  |  | 607 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 木垒县 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 399 |  |  | 427 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  | 491 |  |  |  | 5484 |  |  | 6120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：一类餐饮企业指大型餐饮服务单位，二类餐饮单位指中型餐饮服务单位，三类餐饮企业指小型餐馆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 2017年年度建设任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 分项 区域 |  |  |  |  | 监控中心建设 | 学校 |  |  |  | 清真寺 |  |  |  | 食品生产企业 （一、二、三类） |  |  |  | 餐饮服务单位 |  |  |  | 小计 （县市） |  |
| 1 |  | 昌吉州 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 玛纳斯县 |  |  |  |  | 1 | 25 |  |  |  | 3 |  |  |  | 26 |  |  |  | 82 |  |  |  | 137 |  |
| 3 |  | 呼图壁县 |  |  |  |  | 1 | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 |  |  |  | 77 |  |  |  | 181 |  |
| 4 |  | 昌吉市 |  |  |  |  | 1 | 80 |  |  |  | 12 |  |  |  | 100 |  |  |  | 220 |  |  |  | 413 |  |
| 5 |  | 阜康市 |  |  |  |  | 1 | 34 |  |  |  | 29 |  |  |  | 28 |  |  |  | 53 |  |  |  | 145 |  |
| 6 |  | 吉木萨尔县 |  |  |  |  | 1 | 36 |  |  |  | 27 |  |  |  | 23 |  |  |  | 40 |  |  |  | 127 |  |
| 7 |  | 奇台县 |  |  |  |  | 1 | 46 |  |  |  | 5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 73 |  |  |  | 190 |  |
| 8 |  | 木垒县 |  |  |  |  | 1 | 34 |  |  |  | 2 |  |  |  | 19 |  |  |  | 10 |  |  |  | 66 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 8 | 291 |  |  |  | 78 |  |  |  | 328 |  |  |  | 555 |  |  |  | 1259 |  |

| 按季度划分： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项 区域 | 5月监控中心建设 | 3月-6月 | 6月-9月 | 9月-12月 | 小计（家） |
| 1 | 昌吉州 | √ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 玛纳斯县 | √ | 32 | 45 | 60 | 137 |
| 3 | 呼图壁县 | √ | 45 | 65 | 71 | 181 |
| 4 | 昌吉市 | √ | 115 | 134 | 164 | 413 |
| 5 | 阜康市 | √ | 35 | 45 | 65 | 145 |
| 6 | 吉木萨尔县 | √ | 31 | 41 | 55 | 127 |
| 7 | 奇台县 | √ | 47 | 65 | 78 | 190 |
| 8 | 木垒县 | √ | 16 | 20 | 30 | 66 |
| 合计 |  | 0 | 321 | 415 | 523 | 1259 |

附件3

州、县市、园区承担财政补贴

比例及明细

| 承担主体 | 补贴金额（万元/年） | 总计（万元，共14年） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌吉州承担 | 182 | 2548 | 30% |
| 县市（园区）承担 | 425 | 5950 | 70% |
| 其中：昌吉市 | 109 | 1526 | 18% |
| 阜康市 | 49 | 686 | 8% |
| 呼图壁县 | 61 | 854 | 10% |
| 吉木萨县 | 36 | 504 | 6% |
| 木垒县 | 24 | 336 | 4% |
| 玛纳斯县 | 49 | 686 | 8% |
| 奇台县 | 55 | 770 | 9% |
| 准东园区 | 24 | 336 | 4% |
| 农业园区 | 18 | 252 | 3% |
| 合计 | 607 | 8498 | 100% |