## Sheet1
附件
昌吉州2019年春节期间安全生产检查反馈问题隐患整改责任清单
序号 | 问题（隐患）内容 | 责任县市（园区） | 责任单位 | 整改时限 | 备注
1 | 昌吉市东方环宇燃气有限公司天然气居民用户数多达23万户，公司入户检查力量不足，入户安全检查和宣传不到位。 | 昌吉市政府 |  | 2019-03-30
2 | 昌吉市天然气管道有26处被占压的安全隐患和问题。 | 昌吉市政府 |  | 2019-05-30
3 | G312线昌吉北绕城公路,从东绕城大剧院路口由南向北至北过境路口，因有一条污水厂排水渠，在冬季易形成团雾，影响驾驶员视线，存在安全隐患。 | 昌吉市政府 |  | 2019-05-30
4 | S115线鼎盛路十字路口和S115线老中队路十字路口未设置电子警察，存在安全隐患 | 昌吉市政府 |  | 2019-04-30
5 | 昌吉市飞马名品折扣商场无消防责任主体，消防通道不畅、卷帘门喷雾设施损坏。 | 昌吉市政府 | 昌吉市飞马名品折扣商场 | 2019-05-30
6 | 昌吉市新宝液化气有限责任公司1号和2号液化气储罐逾期未检验（有效期至2019年1月29日），无可燃气体报警处置台账。 | 昌吉市政府 | 昌吉市新宝液化气有限责任公司 | 立即整改
7 | 三工工业园整体无消防用水系统。 | 昌吉市政府 |  | 2019-06-30
8 | 新疆缔森地产开发有限公司健康路以南商业楼消防水池漏水等消防设施不到位问题。 | 农业园区管委会 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 2019-05-30
9 | 超源化工HAZOP报告分析质量有误，29#、30#储罐出口未安装紧急切断阀。 | 呼图壁县政府 | 新疆超源化工有限公司 | 2019-04-20
10 | 新疆嘉润资源控股有限公司4号电站锅炉于2015年12月投入运行，至今未进行锅炉检验。 | 玛纳斯县政府 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 2019-04-30
11 | 玛纳斯元泰科技有限责任公司设备陈旧、安全投入不足、生产工艺落后，消防隐患整改不到位。 | 玛纳斯县政府 | 玛纳斯元泰科技有限责任公司 | 立即整改
12 | X161线和X158线兰州湾政府至S201线车流量大，安全标示标牌不足、冰雪清扫不及时、道路结冰。 | 玛纳斯县政府 |  | 立即整改
13 | 甘河子镇政府1台40吨煤改气供暖锅炉无改造设计单位的资质证明、全套图纸、施工方案及相关计算书、锅炉房改造设计审批手续、锅炉防爆装置的设计资料、燃烧器的型式试验报告等相关手续，擅自改造并投入使用。 | 阜康市政府 |  | 2019-04-30
14 | 中泰矿冶有限责任公司消防设施未定期按要求进行维保检测， | 阜康市政府 | 中泰矿冶有限责任公司 | 2019-02-20
15 | 阜康市商贸大厦管理负责人未开展日常消防安全管理工作，业主委员会未落实消防主体责任；未进行消防设施年度检测和维护保养，消防控制室无人员值班，未对视频监控及火灾监控系统进行监测；火灾自动报警系统损坏，存在摊位占用消防疏散通道、楼梯间现象问题。 | 阜康市政府 | 阜康市商贸大厦物业管理公司 | 2019-03-30
16 | 新疆天电奇台能源有限责任公司2号电站锅炉于2016年1月投入运行，未进行首次内部检验。 | 奇台县政府 | 新疆天电奇台能源有限责任公司 | 2019-05-15
17 | 新疆天电奇台能源有限责任公司未按要求建立企业专职消防队。 | 奇台县政府 | 新疆天电奇台能源有限责任公司 | 2019-02-28
18 | 木垒县博物馆未办理消防行政许可手续，展厅未设置机械排烟系统。 | 木垒县政府 | 木垒县博物馆 | 2019-06-30
19 | 州道路运输安全生产第三方监控中心对车辆多次超速、疲劳驾驶等违法违规行为未做到事中及时有效处理，对当事人实时监管不到位，平台限速程序未分等级报警，存在安全监管漏洞。 | 州交通局、州运管局 | 道路运输安全生产第三方监控中心 | 2019-03-15
20 | 全州高层建筑物消防灭火处置能力存在不足的问题。 | 消防支队 |  | 2019-02-28
备注：根据实际情况及时整改，做到“五落实、五到位”。