附件4

昌吉州社会服务兜底工程2020年第一批

中央预算内投资绩效目标表

（2020年度）

| 专项名称 |  |  | 社会服务兜底工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达地方或单位 |  |  | 玛纳斯县发改委 |  |
| 本次下达中央预算内投资（万元） |  |  | 491 |  |
| 总 体 目 标 | 通过项目实施，进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，提升服务能力、质量和水平。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 实施效果指标 | 产出指标 | 项目数量 | 2 |
|  |  |  | 工程项目验收通过率 | ≥95% |
|  |  |  | 新建设施达到当地抗震设防要求 | 100% |
|  |  | 效益指标 | 社会服务基础设施条件 | 不断改善 |
|  |  |  | 服务社会经济发展能力 | 提高 |
|  |  |  | 环境污染 | 不产生 |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
|  |  |  | 投资计划分解（转发）用时 | ≤5个工作日 |
|  |  | 资金管理指标 | 总投资完成率 | ≥50% |
|  |  |  | 中央预算内投资支付率 | ≥60% |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤5% |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1 |