## Sheet1
昌吉州中央环保督察反馈意见第七十八项整改情况公示表
整改任务 | 整改目标 | 整改措施 | 完成情况
昌吉州2016年地下水位较2013年平均下降0.9米 | 加大最严格水资源管理考核力度，严格落实地下水资源管理组合拳，完成井电双控、实施高效节水，落实水源置换，遏制地下水水位下降趋势。 | 1.开展自查，制定方案。严格落实《昌吉州地下水超采综合治理政策执行情况“回头看”工作方案》（昌州水字〔2017〕220号），组织各县市开展自查自纠，依据《地下水超采区划定报告》，于2018年3月底前编制完成地下水超采区治理方案。 | 已完成
|  | 2.已于2018年3月6日出台《关于加强地下水管理工作的通知》，严格落实最严格水资源管理制度考核。 | 已完成
|  | 3.打好地下水资源管理“组合拳”。实现全州机电井计量设施安装全覆盖，2018年底前，关停禁采区内493眼机电井，全面完成地下水井“井电双控”计量设施安装，并达到远程监控标准。继续推进高效节水工程建设，2018年底前，完成高效节水灌溉20万亩，全州高效节水面积达到总灌溉面积的85%以上。 | 已完成
|  | 4.已完成昌吉努尔加、呼图壁齐古水库主体工程建设。 | 已完成
|  | 5.2019年12月底前，已完成碧流河水库、白杨河水库蓄水阶段验收。 | 已完成
|  | 6.已完成昌吉努尔加水库、碧流河水库和呼图壁齐古水库青年渠首等供水工程建设，通过水源置换，实现地表水、地下水统筹使用。 | 已完成