昌州文体广旅〔2020〕41号

关于印发《昌吉州文物保护公益诉讼检察

建议书整改方案》的通知

各县市文化体育广播电视和旅游局：

现将《昌吉州文物保护公益诉讼检察建议书整改方案》印发你们，请认真抓好整改落实工作。

昌吉州文化体育广播电视和旅游局

2020年9月30日

- 昌吉州文物保护公益诉讼检察建议书

- 整改方案

为进一步推动文物保护部门对全面依法履行职责，州人民检察院在对全州文物保护单位履职情况进行实地检查，发现昌吉州域内的世界文物遗产北庭故城、国家级重点文物保护单位烽燧群、石城子遗址、唐朝墩古城、玛纳斯古城的保护存在未依法全面履行职责的情况，并以《检察建议书》形式进行了反馈。根据《检查建议书》指出文物保护工作中存在的问题，特制定整改方案如下：

- 一、成立整改领导小组

- 为切实抓好问题整改落实工作，督导全州各级文物保护部门认真履行工作职责，进一步加强依法保护利用文物工作，现成立文物保护问题整改领导小组：

组  长： 张子斌     州文旅局党组书记

副组长： 杨建伟     州文旅局党组成员副局长

成  员： 段  伟    州文旅局一级调研员

王  强    州文化市场综合执法队书记

付生军    州文化市场综合执法队队长

张修洋    州文旅局文物保护管理科负责人

范  俊    州文化市场综合执法队科员

各县市文旅局局长（行政负责人）

二、整改内容

（一）吉木萨尔县

- 1.世界文化遗产北庭故城标志说明部分字迹模糊，难以辨识。

- 2.城北烽火台、老台烽火台等古遗址的保护范围内堆积有建筑垃圾。

（二）奇台县

国家级重点文物保护单位石城子古城遗址保护围栏未完全封闭，遗址地表耕种有农作物。唐朝墩古城遗址内修建有羊圈。

（三）玛纳斯县

1.塔西河烽火台、十里墩烽火台、头墩台子烽火台等古遗址公示牌字迹模糊。

2.玛纳斯古城保护围栏破损、遗址内堆放有建筑、生活垃圾。

（四）关于国家级重点文物保护单位烽燧群遗址未修建保护围栏的问题（9处）

阜康市：阿克木那拉烽火台、西泉烽火台；

奇台县：东地唐疙瘩烽火台遗址、西坎儿孜青疙瘩烽火台遗址；

木垒县：一碗泉驿站遗址、三个泉子驿站遗址、沙河子驿站遗址、色皮口驿站遗址、三十里墩驿站遗址。

（五）关于古遗址保护围栏破损，人、畜可自由出入的问题（5处）

木垒：一碗泉烽火台、色皮口烽火台；

阜康：土墩子烽火台；

昌吉市：三十里大墩烽火台；

玛纳斯：烽火台村烽火台。

三、整改要求

针对以上州检察院反馈的七类问题，涉及我州6个县（市）23家文物保护单位，现提出以下整改措施：

- （一）要求各县市文旅局高度重视此项整改工作，向分管文物保护的分管领导汇报，严格按要求认真抓好存在问题情况的整改落实。

- （二）要求各县市认真理清本辖区内文物保护单位现状，对照存在的问题，逐项逐条限期整改，杜绝敷衍塞责，弄虚作假和整改问题反弹等。

- （三）州文旅局加大对各县市文物保护单位整改情况进行不定期督导、检查，确保问题整改落实到位。

- （四）整改工作原则上于11月18日前完成，对限期内无法整改的问题，要求写明具体原因。对不依法履行职责的行政机关，检察院将依法向法院提起诉讼。

- （五）州县两级要加强与检察机关沟通联络，及时将工作落实情况进行反馈。

（六）要求各县市收到整改通知书后两个月内依法履行职责，并于11月10日前将整改情况和印证材料以书面形式，上报州文旅局文保科。

昌吉州文化体育广播电视和旅游局          2020年9月30日印发