## 续建
昌吉州2021年固定资产投资续建项目汇总表
| 县市园区 | 所属领域 | 十大产业 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质 | 产业类别 | 项目代码 | 建设期限 | 总投资(万元) | 累计投资(万元) |  | 计划投资(万元) | [6 empty] | 投资模式 | 前期进展情况 | [15 empty] | 前期手续是否齐全 | 计划开工日期 | 计划投产时间 | 是否入统 | 形象进度 | 存在问题 | 建议意见(需要协调解决、下一步工作计划) | 责任单位（县市） | 牵头部门（州直） | 责任领导 | 责任人 | 项目人及联系方式 | 备注
[13 empty] | 其中：2020年完成投资(万元) |  | 中央、自治区资金 | 地方政府债券资金 | 援疆资金 | 地方政府配套资金 | 企业自筹 | 其他 |  | 项目论证阶段 |  | 立项 |  | 用地预审与规划选址 |  | 环评 |  | 设计图审 |  | 招投标 |  | 项目施工合同 |  | 施工许可证
[23 empty] | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间
|  |  |  | 续建项目（8个） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十九 |  |  |  | 卫生和社会工作（2个）
二十 |  |  |  | 文化、体育和娱乐业（6个）

## 新建
昌吉州2021年固定资产投资新建项目汇总表
| 县市园区 | 所属领域 | 十大产业 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质 | 产业类别 | 项目代码 | 建设期限 | 总投资(万元) | 累计投资(万元) |  | 计划投资(万元) | [6 empty] | 投资模式 | 前期进展情况 | [15 empty] | 前期手续是否齐全 | 计划开工日期 | 计划投产时间 | 是否入统 | 存在问题 | 建议意见(需要协调解决、下一步工作计划) | 责任单位（县市） | 牵头部门（州直） | 责任领导 | 责任人 | 项目人及联系方式 | 备注
[13 empty] | 其中：2020年完成投资(万元) |  | 中央、自治区资金 | 地方政府债券资金 | 援疆资金 | 地方政府配套资金 | 企业自筹 | 其他 |  | 项目论证阶段 |  | 立项 |  | 用地预审与规划选址 |  | 环评 |  | 设计图审 |  | 招投标 |  | 项目施工合同 |  | 施工许可证
[23 empty] | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间
1 | 木垒县 | 社会事业项目 | 旅游 | 木垒县鸣沙山胡杨林景区基础设施建设项目 | 木垒县文旅局 | 建设叶勒森景区游客服务中心、停车场、旅游厕所等基础色是 | 新建 | 三产 |  | 2021-2022 | 6000 |  |  | 1000 | [6 empty] | 政府投资 | [16 empty] | 是 | 2021.4.30 |  | 是 |  |  | 木垒县文旅局 | 州文旅局 |  | 张慧俊 | 瓦尔斯13999566320 | 新增
2 | 奇台县 | 社会事业项目 |  | 奇台县甘省会馆后殿修缮项目 | 文旅局 | 古建修缮412平方米 | 新建 | 三产 |  | 2021-2022 | 700 |  |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 |  |  | 未完成 | 2021.02.25 | 未完成 | 2021.03.10 | 未完成 | 2021.03.15 | 未完成 | 2021.03.20 | 未完成 | 2021.03.25 | 未完成 | 2021.03.30 | 未完成 | 2021.04.10 | 否 | 2021.4.15 | 2022.11.30 | 否 |  | 无 | 奇台县 | 州文旅局 | 范凤娟 | 周亚旭 | 刘世文18099378105
3 | 奇台县 | 社会事业项目 |  | 奇台县智慧景区建设项目 | 景区管委会 | 智慧景区设备安装 | 新建 | 三产 |  | 2021-2022 | 500 |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 已完成 |  | 已完成 | 2021.02.25 | 未完成 | 2021.03.10 | 未完成 | 2021.03.15 | 未完成 | 2021.03.20 | 未完成 | 2021.03.25 | 未完成 | 2021.03.30 | 未完成 | 2021.04.10 | 否 | 2021.4.15 | 2021.11.30 | 否 |  | 无 | 奇台县 | 州文旅局 | 范凤娟 | 甘世全 | 赵鉴 15026152376
4 | 奇台县 | 社会事业项目 |  | 奇台县江布拉克景区导视系统建设项目 | 景区管委会 | 完成江布拉克景区导视导览指示系统建设，安装导视牌 | 新建 | 三产 |  | 2021-2022 | 1250 |  |  | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 政府投资 |  |  | 未完成 | 2021.02.25 | 未完成 | 2021.03.10 | 未完成 | 2021.03.15 | 未完成 | 2021.03.20 | 未完成 | 2021.03.25 | 未完成 | 2021.03.30 | 未完成 | 2021.04.10 | 否 | 2021.4.15 | 2021.11.30 | 否 |  | 无 | 奇台县 | 州文旅局 | 范凤娟 | 甘世全 | 赵鉴 15026152376 | 中
5 | 吉木萨尔县 | 社会事业项目 | 旅游 | 吉木萨尔县泉子街镇休闲农业和乡村旅游配套设施建设项目 | 农业农村局 | 主要建设舞台、游客服务中心、木栈道、观光台、民宿、游乐设施等建设 | 续建 | 三产 |  | 2020-2021 | 1000 | 800 | 800 | 1000 |  |  |  |  | 800 |  | 社会投资 | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 未完成 | / | 未完成 | / | 未完成 | / | 是 | 2020.4 | 2021.11 | 是 | 无 | 无 | 文旅局 | 州文旅局 | 张艳珍 | 徐慧艳 | 马君凤13179940268
6 | 吉木萨尔县 | 社会事业项目 | 旅游 | 北庭故城遗址展示二期建设项目 | 文旅局 | 绿化工程、铺装工程、南门广场亮化、候车亭、遮阴棚、休闲区、服务店等 | 续建 | 三产 |  | 2020-2021 | 2600 | 2000 | 2000 | 1900 |  | 1900 |  |  |  |  | 政府投资 | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 未完成 | / | 未完成 | / | 未完成 | / | 是 | 2020.4 | 2021.11 | 是 | 无 | 无 | 文旅局 | 州文旅局 | 张艳珍 | 徐慧艳 | 马君凤13179940268 | 总投资多写了300万。
7 | 吉木萨尔县 | 社会事业项目 | 旅游 | 北庭故城旅游景区基础设施建设项目 | 文旅局 | 展示区内管理设施，游客接待中心、展示设施，基础设施和服务设施；景区绿化整治、绿化工程，交通设施、外围道路，建筑工程、观景塔、标识系统、微型模型。给水、排水，电气工程、供热工程，防灾减灾设施，围栏等 | 续建 | 三产 |  | 2020-2021 | 9000 |  |  | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  | 政府投资 | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 未完成 | / | 未完成 | / | 未完成 | / | 是 | 2020.4 | 2021.11 | 是 | 无 | 无 | 文旅局 | 州文旅局 | 张艳珍 | 徐慧艳 | 马君凤13179940268
8 | 吉木萨尔县 | 社会事业项目 | 旅游 | 吉木萨尔县斜街历史文化街区综合保护利用建设项目 | 住建局 | 建筑面积30000㎡，拟建1幢商业楼 | 续建 | 三产 |  | 2020-2021 | 5000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 社会投资 | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 未完成 | / | 未完成 | / | 未完成 | / | 是 | 2020.4 | 2021.11 | 是 | 无 | 无 | 住建局 | 州文旅局 | 方俊申 | 何立文13899608730 | 于成刚18963831888
9 | 吉木萨尔县 | 社会事业项目 | 旅游 | 北庭故城高昌回鹘佛寺遗址保护展示项目 | 文旅局 | 对遗址本体内的保护利用、阐释性展示与数字化提升 | 新建 | 三产 |  | 2021-2022 | 1208 |  |  | 1208 | 1208 | [5 empty] | 政府投资 | 已完成 | / | 未完成 |  | 未完成 |  | 未完成 |  | 未完成 |  | 未完成 |  | 未完成 |  | 未完成 |  | 是 | 2021.1 | 2022.12 | 否 | 无 | 无 | 文旅局 | 州文旅局 | 张艳珍 | 徐慧艳 | 马君凤13179940268
10 | 吉木萨尔县 | 社会事业项目 | 旅游 | 吉木萨尔县城墙保护工程 | 文旅局 | 加固修缮4段故城墙 | 新建 | 三产 |  | 2021-2022 | 550 | 0 | 0 | 550 |  |  |  | 550 |  |  | 政府投资 | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 未办理 | 2021.3.20 | 未办理 | 2021.3.25 | 未办理 | 2021.3.30 | 否 | 2021.9.1 | 2021.11 | 否 | 无 | 无 | 文旅局 | 州文旅局 | 张艳珍 | 徐慧艳 | 马君凤13179940268 | 修改
11 | 阜康市 | 其他领域项目 | 旅游 | 阜康市天山海洋水世界项目 | 阜康市五江投资公司 | 占地约1220亩，建筑面积222000平方米的水上乐园及冰雪乐园。 | 续建 | 三产 |  | 2018-2021 | 49000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 政府投资: 社会投资; 已完成: 是; 已完成: 是; 已完成: 是; 已完成: 是; 已完成: 是; 未办理: 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 | 2021.4.1 | 2021.12.1 | 是 |  |  | 天池管委会 | 州文旅局 |  | 张晓锐 | 15909941688
12 | 阜康市 | 其他领域项目 | 旅游 | 新疆馆飞越天山综合体建设项目 | 阜康市五江投资公司 | 利用现有新疆馆场馆打造飞越天山综合体建设项目,包括飞越天山系列演绎体验项目、儿童主题酒店项目和配套餐饮服务等。 | 续建 | 三产 |  | 2019-2021 | 30000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 政府投资: 社会投资; 已完成: 是; 已完成: 是; 已完成: 是; 已完成: 是; 已完成: 是; 未办理: 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 | 2021.4.1 | 2021.12.1 | 是 |  |  | 天池管委会 | 州文旅局 |  | 张晓锐 | 15909941688
13 | 阜康市 | 社会事业项目 | 旅游 | 汗王宫和阔克胡拉村民族风情园建设项目 | 西域旅游有限责任公司 | 以山地观光、花海休闲、户外运动、温泉度假、研学旅行、文化体验为特色的综合型休闲度假区。 | 新建 | 三产 |  | 2021-2022 | 50000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | 社会投资 | 是 |  | 否 | 2021.1.1 | 否 | 2021.2.1 | 否 | 2021.3.1 | 否 | 2021.4.1 | 否 | 2021.5.1 | 否 | 2021.6.1 | 否 | 2021.7.1 | 否 | 2021.9.1 | 2022.12.1 | 否 |  |  | 天池管委会 | 州文旅局 |  | 祁月涵 | 18290681255
14 | 阜康市 | 社会事业项目 | 旅游 | 天池国际露营地建设项目 | 文旅局 | 建设400亩旅游集散、住宿、餐饮、野奢露营等露营旅游综合体，兼备应急和放舱医院等功能。 | 新建 | 三产 |  | 2021-2022 | 12000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 社会投资 | 是 |  | 否 | 2021.1.1 | 否 | 2021.2.1 | 否 | 2021.3.1 | 否 | 2021.4.1 | 否 | 2021.5.1 | 否 | 2021.6.1 | 否 | 2021.7.1 | 否 | 2021.9.1 | 2022.12.1 | 否 |  |  | 天池管委会 | 州文旅局 |  | 祁月涵 | 18290681255
15 | 昌吉市 | 其他领域项目 | 旅游 | 硫磺沟热气泉康养旅游核心区建设项目 | 昌吉州国投公司 | 建设内容主要有游客接待集散中心、文旅康养设施楼等。 | 新建 | 三产 |  | 2021-2023 | 48000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 社会投资 | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 未完成 | 2021.05 | 未完成 | 2021.05 | 未完成 | 2021.06 | 未完成 | 2021.06 | 否 | 2021.06 | 2022.09 | 否 | 无 | 无 | 昌吉市 | 州文旅局 | 徐源泽 | 王国浲 | 王国浲18199293033
16 | 昌吉市 | 其他领域项目 | 旅游 | 迎宾馆建设项目 | 昌吉州国投公司 | 主要是迎宾馆二期主体及配套设施建设等。 | 新建 | 三产 |  | 2021-2022 | 20000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 政府投资: 社会投资; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 未办理: 已完成 |  | 已完成 |  | 未完成 | 2020.10 | 是 | 2020.09 | 2021.12 | 是 | 无 | 无 | 昌吉市 | 州文旅局 | 徐源泽 | 王国浲 | 王国浲18199293033
17 | 昌吉市 | 其他领域项目 | 旅游 | 新疆杜氏康养度假旅游+体育建设项目 | 新疆杜氏旅游有限责任公司 | 主要建设内容：康养度假养生民宿、体育、健身养生、主体植物花卉观光区、亲水栈道、设施农业+室内体育，有机蔬菜瓜果种植采摘区及相应辅助配套设施、设备等。 | 新建 | 三产 |  | 2021-2022 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 政府投资: 社会投资; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 未办理: 未完成 | 2021.05 | 未完成 | 2021.06 | 未完成 | 2021.06 | 否 | 2021.04 | 2022.01 | 否 | 无 | 无 | 昌吉市 | 州文旅局 | 徐源泽 | 王国浲 | 王国浲18199293033
18 | 呼图壁县 | 社会事业项目 | 旅游 | 呼图壁县乡村旅游项目 | 呼图壁县文广旅局 | 新建景观大门、花海迷宫、旅游厕所、游客服务中心、停车场、餐饮广场、民宿打造游步道、观景亭、景观小平、道路、绿化景观、标识系统、照明监控系统等（包括石梯子乡白杨河新村和幸福村） | 新建 | 三产 |  | 2021-2022 | 8000 |  |  | 780 |  |  | 780 |  |  |  | 政府投资 | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 未完成 | 2021.3.25 | 未完成 | 2021.4.1 | 未完成 | 2021.4.5 | 未完成 | 2021.4.10 | 未完成 | 2021.4.20 | 否 | 2021.5.1 | 2022 | 否 |  |  | 呼图壁县文广旅局 | 州文旅局 | 张弘莺 | 高永杰 | 高永杰18909945161 | 援
19 | 玛纳斯县 | 社会事业项目 | 旅游 | 玛纳斯县牧区乡村振兴产业和基础设施建设项目 | 玛纳斯县文旅局 | 在南部山区S101线玛纳斯段5处，新建游客服务中心、旅游公厕，观景亭、停车场、旅游交通标识牌等旅游基础设施及配套附属设施。 | 新建 | 三产 |  | 2021-2022 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 政府投资 | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 未完成 | 2021-03-10 | 未完成 | 2021-03-30 | 未完成 | 2021-04-25 | 未完成 | 2021-04-27 | 未完成 | 2021-04-29 | 否 | 2021.4.30 |  | 否 |  |  | 玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 | 州文旅局 | 张新宇 | 阿合 | 阿合 18699192288 | 援
20 | 玛纳斯县 | 社会事业项目 | 旅游 | 玛纳斯县土炮营国家沙漠公园旅游基础设施运营建设项目 | 玛纳斯县文旅局 | 建设景区门票和安防系统，购置专业赛车、观光车，建设房车营地，赛事指挥中心等。 | 新建 | 三产 |  | 2021-2026 | 3000 | 600 |  | 600 | [6 empty] | 社会投资 | 否 |  | 否 | 2021.1.1 | 否 | 2021.2.1 | 否 | 2021.3.1 | 否 | 2021.4.1 | 否 | 2021.5.1 | 否 | 2021.6.1 | 否 | 2021.7.1 | 否 | 2021.4.30 |  | 否 |  |  | 玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 | 州文旅局 | 张新宇 | 阿合 | 阿合 18699192288 | 新增
21 | 农业园区 | 社会事业项目 | 旅游 | 新疆农业博物馆工程建设项目 | 新疆昌吉农业科技园区城建管理投资有限责任公司 | 新建一座2万平米的地下一层和地上五层框架结构的新疆农业博物馆及其相关配套设施。 | 续建 | 三产 |  | 2018-2021 | 20000 | 5000 | 4000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 政府投资: 政府投资; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 未办理: 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 是 | 2021.4.10 | 2021-10-30 | 是 | 无 | 无 | 昌吉国家农业科技园区 | 州文旅局 |  | 杜彦斌 | 陈麒宇
22 | 农业园区 | 社会事业项目 | 旅游 | 胡杨林景区基础设施配套项目 | 园区产业发展局 | 建设停车场约8000平方米、水域、木栈道、环卫设施及公厕等。 | 续建 | 三产 |  | 2020-2021 | 9000 | 6000 | 6000 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 政府投资: 政府投资; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 已完成: 已完成; 未办理: 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 是 | 2021.4.10 | 2021-10-30 | 是 | 无 | 无 | 昌吉国家农业科技园区 | 州文旅局 |  | 杜彦斌 | 米娜

## 储备
昌吉州2021年固定资产投资储备项目汇总表
| 县市园区 | 所属领域 | 十大产业 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质 | 产业类别 | 项目代码 | 建设期限 | 总投资(万元) | 累计投资(万元) |  | 计划投资(万元) | [6 empty] | 投资模式 | 前期进展情况 | [15 empty] | 前期手续是否齐全 | 计划开工日期 | 计划投产时间 | 是否入统 | 形象进度 | 存在问题 | 建议意见(需要协调解决、下一步工作计划) | 责任单位（县市） | 牵头部门（州直） | 责任领导 | 责任人 | 项目人及联系方式 | 备注
[13 empty] | 其中：2020年完成投资(万元) |  | 中央、自治区资金 | 地方政府债券资金 | 援疆资金 | 地方政府配套资金 | 企业自筹 | 其他 |  | 项目论证阶段 |  | 立项 |  | 用地预审与规划选址 |  | 环评 |  | 设计图审 |  | 招投标 |  | 项目施工合同 |  | 施工许可证
[23 empty] | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间 |  | 预计完成时间
|  |  |  | 储备项目（1个） | [6 empty] | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
1 | 阜康市 | 社会事业项目 | 旅游 | 昌吉州阜康市天山天池国家森林公园基础设施建设项目 | 阜康市国有林管理局 | 要建设森林公园内道路，具体是商城至博峰平台675米，博峰平台至海西1440米，海北至船坞465米，合计2580米。 | 储备 | 三产 |  | 2020-2021 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 政府投资 | 已完成 |  | 未完成 |  | 未完成 |  | 未完成 |  | 未完成 |  | 未完成 |  | 未完成 |  | 未完成 |  | 否 | 2021.4.10 | 2021.11.30 | 否 | 办理前期手续中 |  |  | 阜康市国有林管理局 | 州文旅局 |  | 王双庆 | 18999359001 | 中