昌州文体广旅〔2020〕42号

关于印发昌吉州文旅局2020年消费扶贫

工作实施方案的通知

局机关各科室：

按照自治州扶贫开发领导小组办公室《关于印发<自治州2020年消费扶贫专项行动方案>的通知》，结合本部门工作实际，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平关于扶贫工作的重要论述，贯彻落实习近平在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，按照党中央、国务院深入开展消费扶贫工作的要求，结合自治州党委脱贫攻坚工作安排，调动社会各界参与文旅消费扶贫的积极性，引导农产品进天山天池、江布拉克、农博园景区，引导农产品进木垒县世纪酒店、奇台县华东酒店、吉木萨尔县恒力酒店，在奇台县半截沟镇江布拉克村、腰站子村设立农特产品销售专区，先试先行，逐步实现“休闲观光+旅游购物”的文旅扶贫产业链。

二、组织领导

- 为深入推进消费扶贫工作，成立州文旅局消费扶贫工作领导小组。

- 组  长：张子斌  昌吉州文旅局党组书记

- 副组长：韩益民  昌吉州文旅局副局长

- 包玉丽  昌吉州文旅局副局长

- 白玉军  昌吉州文旅局副县级调研员

- 成  员：杨  帆  昌吉州文旅局办公室负责人

- 李建忠  昌吉州文旅局规划产业科负责人

赵亚军  昌吉州文旅局监管科科长

张  磊  昌吉州文旅局推广科副科长

三、重点工作

（一）引导本地农产品加工企业、旅游商品营销企业加强与各景区、景点沟通协作，在天山天池、江布拉克、农博园景区内各设立1个扶贫农特产品销售专区试验点。

- 责任科室：推广科

- 责任领导：包玉丽副局长

完成时限：2020年12月31日前

（二）引导本地农产品加工企业、旅游商品营销企业加强与星级酒店沟通协作，优先在木垒县世纪酒店、奇台县华东酒店、吉木萨尔县恒力酒店大厅内各设立1个扶贫农特产品销售专区试验点。

- 责任科室：监管科

- 责任领导：白玉军副县级调研员

完成时限：2020年12月31日前

- （三）通过乡村旅游示范村打造创建，实施“农业+旅游+扶贫”融合发展，在奇台县半截沟镇江布拉克村、腰站子村各设立1个昌吉州文旅消费扶贫产品购买试验点，吸引游客体验扶贫产品与服务。

- 责任科室：规划产业科

- 责任领导：包玉丽副局长

完成时限：2020年12月31日前

（四）集中叫响“名优农品·新疆礼物”宣传口号，推动形成新疆农特产品区域公共品牌。推动整合各类平台资源，鼓励昌吉州特色农产品旅游商品参加州内外各类展示展销会、贸易洽谈会、博览会等，支持新疆农特产品“走出去”。

- 责任科室：推广科

- 责任领导：包玉丽副局长

完成时限：2020年12月31日前

四、工作要求

- （一）加强组织领导。在州扶贫开发领导小组统筹指导下推进文旅消费扶贫工作，成立消费扶贫领导机构，下设领导小组办公室，研究确定年度重点工作实施方案，推动消费扶贫任务和政策落到实处。每个销售专区、购买点设立“昌吉州文旅消费扶贫专区”牌匾，由州文旅局统一制作、悬挂；原则上每个销售专区、购买点补贴扶贫专项资金3000元。

- (二)强化任务落实。把消费扶贫工作列入机关年度考核计划，对方案中确定的重点工作建立倒排推进工作时间表，把任务进行细化、量化，明确责任科室，强化责任担当，每月底由规划产业科统一汇总消费扶贫工作进展情况。

(三)加强宣传引导。利用广播、电视、新媒体和对口援疆省市力量，广泛宣传开展文旅消费扶贫工作的意义，推介一批口碑好的特色旅游农产品，选树一批典型示范经营企业，总结、复制、推广一批典型经验模式。

- 昌吉州文化体育广播电视和旅游局

- 2020年9月30日

昌吉州文化体育广播电视和旅游局          2020年9月30日印发